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                                                                               Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Советского района 

от    28.02.2025 № 175
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы 
развития системы водоснабжения и водоотведения  на территории сельских поселений Советского района Кировской области 
на 2025-2034 годы для АО «Жильё»
1. Общие положения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Советского района Кировской области на 2025-2034 годы для АО «Жильё» (далее - Техническое задание), основной целью, которой является выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории сельских поселений Советского района Кировской области на 2025-2034, разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации.
- Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации».
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013             № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.
- СНИП 2.04.03-85, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 № 860/пр.
- Постановления администрации Советского района от 27.02.2023 № 130 «Об утверждении Порядка  и условий разработки технических заданий по подготовке инвестиционных программ  организаций коммунального комплекса на территории сельских поселений Советского района Кировской области».

2. Цели и задачи разработки и реализации 
инвестиционной программы
2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды, качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение потерь.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объёмов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до

потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надёжности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.
3. Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения:

3.1. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по показателям содержания химических веществ:

- железо с 0,49 мг/л до норматива не более 0,3 мг/л.
3.2. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, после водоподготовки по следующим показателям:

- по микробиологическим показателям:

- общие колиформные бактерии – отсутствие;

- термотолерантные колиформные бактерии – отсутствие.
4. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.
5. Разработчик инвестиционной программы
Разработчик инвестиционной программы – акционерное общество «Жильё».
6. Основные мероприятия инвестиционной программы
6.1.Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2025-2034 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок 

выполнения

	11
	Система водоснабжения дер. Борок
	Проведение производственного контроля качества питьевой воды
	дер. Борок
	2025-2034

	22
	Замена участка водопровода в дер. Борок
	Замена изношенных сетей водоснабжения 
	дер. Борок
	2026-2027

	23
	Замена участка водопровода в с. Колянур
	Замена изношенных сетей водоснабжения
	с. Колянур
	2026

	44
	Замена участка водопровода в дер. Кожа
	Замена изношенных сетей водоснабжения
	с. Кожа, 
ул. Молодёжная
	2027

	45
	Замена участка водопровода в с.Зашижемье


	Замена изношенных сетей водоснабжения 
	с. Зашижемье, ул. Советская
	2027

	46
	Замена участка водопровода в с. Муша
	Замена изношенных сетей водоснабжения
	с. Муша, 

ул. Первомайская
	2027

	77
	Замена участка водопровода в с. Кожа
	Замена изношенных сетей водоснабжения
	с. Кожа, 
ул. Мира
	2028

	88
	Замена участка водопровода в дер. Родыгино
	Замена изношенных сетей водоснабжения
	дер. Родыгино, ул. Молодёжная
	2028

	99
	Замена участка водопровода в дер. Фокино
	Замена изношенных сетей водоснабжения
	дер. Фокино
	2029

	110
	Замена участка водопровода в с. Зашижемье
	Замена изношенных сетей водоснабжения
	с. Зашижемье, пер. Новый
	2030

	111
	Замена участка водопровода в дер. Родыгино
	Замена изношенных сетей водоснабжения
	дер. Родыгино, ул. Мира
	2031

	112
	Замена участка водопровода в с. Зашижемье
	Замена изношенных сетей водоснабжения
	с. Зашижемье, ул. Молодёжная
	2031

	113
	Замена участка водопровода в с. Ильинск
	Замена изношенных сетей водоснабжения
	с. Ильинск, 

ул. Молодёжная
	2032

	114

	Замена участка водопровода в с. Ильинск
	Замена изношенных сетей водоснабжения
	с. Ильинск, 

ул. Молодёжная
	2033

	115
	Замена водонапорной башни в дер. Атары
	Демонтаж старой башни и оборудования, установка новой металлической башни и конструкций, монтаж оборудования 
	дер. Атары
	2034


6.2. Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2025-2034 гг.
	№

п/п
	Источник 

водоснабжения
	Наименование мероприятия
	Срок 

выполнения

	1.
	Система водоотведения в           с. Ильинск
	Замена изношенных канализационных сетей
	2026-2027

	2. 
	Очистные сооружения                    с. Ильинск
	Реконструкция очистных сооружений канализации с производительностью  5 800м³
	2026-2027

	3.
	Система водоотведения в        с. Колянур
	Замена изношенных канализационных сетей
	2026-2027

	4. 
	Очистные сооружения            с. Колянур
	Реконструкция очистных сооружений канализации с производительностью 7500м³
	2026-2027


6.3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения  аварийных  ситуаций,  снижению  риска  и  смягчению  последствий чрезвычайных ситуаций
	№ пп
	Наименование мероприятий
	Описание мероприятий
	Местоположение
	Срок исполнения 

мероприятия, год

	1.
	Ремонт павильона артезианской скважины и                 ограждения ЗСО 1 пояса
	Разборка остатков старых конструкций, демонтаж оборудования и возведение новых, монтаж оборудования
	дер.Грехово, ул.Ташовская
	2025


6.4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения сельских поселений Советского района Кировской области 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 факт
	2024 оценка
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Показатели качества питьевой воды


	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	1,24
	1,00
	3,00
	2,50
	2,00
	1,50
	1,00
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	3,10
	2,50
	3,00
	2,50
	2,00
	1,50
	1,00
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	2.  Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения



	2.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./ км
	0,7
	0,6
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	3. Показатели эффективности использования ресурсов


	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма питьевой воды отпускаемой в сеть
	кВт.ч/м3
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41


7. Требования к инвестиционной программе
7.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды, качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями;

- включить в состав инвестиционной программы план мероприятий по приведению качества питьевой воды, согласованный с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе, в соответствие с установленными требованиями;
- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.   

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

7.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства АО «Жильё»;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

7.3. В инвестиционной программе необходимо:

- привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы;

- выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

- обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

7.4. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют АО «Жильё» и администрация Советского района Кировской области.

7.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

7.6. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающей следующую информацию:

- наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование территориального органа, осуществляющего государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (целевыми индикаторами и показателями (п.3), в том числе:

перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

г) мероприятия по приведению качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями; 

д) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

е) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

ж) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

з) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

и) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

к) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7.7. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

7.8. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

7.9. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. 
8. Порядок внесения изменений в техническое задание
8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Советского района Кировской области или по инициативе АО «Жильё».

8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» на 2021-2030 годы;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Советского района Кировской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе АО «Жильё», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Советского района, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
9. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения Инвестиционной программы
 9.1. АО «Жильё» в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы, направляет в администрацию Советского района Кировской области следующие документы:

- проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием;

- производственную программу АО «Жильё», утвержденную в установленном порядке.

9.2. Администрация Советского района Кировской области обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании АО «Жильё» в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. 

9.3. Администрация Советского района Кировой области и Региональная служба по тарифам Кировской области обязаны рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании АО «Жильё» в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. Администрация Советского района Кировской области рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории этого муниципального образования, на предмет его соответствия предусмотренным концессионным соглашением мероприятиям, соответствия показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения плановым значениям таких показателей, установленным концессионным соглашением, соответствия условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности концессионера, установленным концессионным соглашением. В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрация Советского района Кировской области обязаны указать причину отказа.

Основаниями для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы, разработанного в соответствии с концессионным соглашением, являются несоответствие проекта инвестиционной программы предусмотренным концессионным соглашением мероприятиям, плановым значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, несоответствие инвестиционной программы техническому заданию, а также несоответствие условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности концессионера, установленным концессионным соглашением. АО «Жильё» обязана в течение  7 дней после получения уведомления об отказе доработать его и направить на повторное рассмотрение в администрацию Советского муниципального района Кировской области.

9.4. По итогам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы администрация Советского района Кировской области уведомляет о согласовании или об отказе в согласовании АО «Жильё» в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование. 

9.5. АО «Жильё» в течение 3 дней со дня получения согласования проекта инвестиционной программы обязаны направить проект инвестиционной программы в Региональную службу по тарифам Кировской области (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области) на утверждение. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Региональная служба по тарифам Кировской области) рассматривает проект инвестиционной программы и протокол разногласий к проекту инвестиционной программы (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения Региональная служба по тарифам Кировской области (министерство) принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы.
_______________

