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                                                                               Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Советского района 

от   21.07.2026  №479
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы развития водоснабжения на территории муниципального образования Советский муниципальный округ Кировской области на 2026-2035 годы                                                                для акционерного общества «Жильё»
1. Общие положения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития водоснабжения на территории муниципального образования Советский муниципальный округ Кировской области на 2026-2035 годы для акционерного общества «Жильё» (далее - Техническое задание), основной целью которой является выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды, надежности и бесперебойности водоснабжения, энергетической эффективности существующих объектов централизованной системы водоснабжения в зоне действия  акционерного общества «Жильё» (далее – АО «Жильё») в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования Советский муниципальный округ Кировской области на 2026-2035, разработано на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013             № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;
- постановления администрации Советского района от 27.02.2023 № 130 «Об утверждении Порядка  и условий разработки технических заданий по подготовке инвестиционных программ  организаций коммунального комплекса на территории сельских поселений Советского района Кировской области».

2. Цели и задачи разработки и реализации  инвестиционной программы

2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: 
- обеспечение доступности для потребителей услуг системы холодного водоснабжения;

- повышение надёжности работы системы холодного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- снижение затрат на электроэнергию;

- разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития систем водоснабжения на период 2026-2035 годы.

2.2. Задачи разработки инвестиционной программы:

- обеспечение бесперебойного холодного водоснабжения на территории Советского муниципального округа Кировской области;

- обеспечение повышения надёжности, качества и безопасности системы холодного водоснабжения, снижение её аварийности и износа.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Оценка технического состояния объектов водоснабжения, их сооружений и ограждений 

Износ объектов централизованной системы водоснабжения, их сооружений и ограждений, существующих на начало разработки инвестиционной программы.

Сводная таблица планового (фактического) износа участков сетей водоснабжения на  начало реализации инвестиционной программы

Таблица №1

	Критерий оценки, средняя степень износа  всех сетей водоснабжения
	Критерий оценки, степень износа максимальная
	Планируемое количество (протяжённость) реконструируемых водопроводных сетей, м

	80 %
	90 %
	4268,1


	Местонахождение и адрес участков сетей водоснабжения
	Критерий оценки, степень износа на начало реализации инвестиционной программы
	Планируемое количество (протяжённость) реконструируемых водопроводных сетей, м

	с. Колянур, ул. Советская
	90 %
	829,0

	д. Кожа, ул. Молодёжная
	90 %
	272,5

	с. Зашижемье, ул. Советская
	90 %
	293,0

	с. Муша, ул. Первомайская
	90 %
	372,5

	д. Кожа, ул. Мира
	90 %
	309,0

	д. Родыгино, ул. Молодёжная
	90 %
	312,8

	д. Фокино, ул. Труда
	90 %
	371,0

	с. Зашижемье, пер. Новый
	90 %
	444,0


	д. Родыгино, ул. Мира
	90 %
	235,0

	с. Зашижемье, ул. Молодёжная
	90 %
	393,8

	с. Ильинск, ул. Молодёжная
	90 %
	435,5

	Итого
	
	4268,1


Сводная таблица планового (фактического) износа водонапорных башен на начало реализации инвестиционной программы

Таблица № 2
	Критерий оценки, средняя степень износа водонапорных башен
	Критерий оценки, максимальная степень износа водонапорных башен

	87 %
	100 %


	№ п/п
	Адрес объекта
	Критерий оценки, степень износа на начало реализации инвестиционной программы
	Планируемые мероприятия реконструкции 

	1
	д. Атары
	100 %
	Установка новой башни


Сводная таблица планового (фактического) износа павильонов артезианских скважин на начало реализации инвестиционной программы

Таблица №3
	Критерий оценки, средняя степень износа павильонов артезианских скважин
	Критерий оценки, максимальная степень износа павильонов артезианских скважин 

	71 %
	95 %


	№ п/п
	Адрес объекта



	Критерий оценки, степень износа на начало реализации инвестиционной программы
	Планируемые мероприятия по реконструкции 

	1
	д. Грехово, ул. Ташовская, скв. № 5978
	100 %
	Возведение павильона 


Сводная таблица планового (фактического) износа ограждения ЗСО 1 пояса на начало реализации Инвестиционной программы

Таблица № 4

	Критерий оценки, средняя степень износа ограждений ЗСО 1 пояса
	Критерий оценки, максимальная степень износа ограждений ЗСО 1 пояса

	100 %
	100 %


	№ п/п
	Адрес объекта
	Критерий оценки, степень износа на начало реализации инвестиционной программы
	Планируемые мероприятия по реконструкции 

	1
	д. Грехово, ул. Ташовская, скв. № 5978
	100 %
	Возведение ограждения


4. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – акционерное общество «Жильё».

6. Основные мероприятия инвестиционной программы

Задание и перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу
6.1. Задание 

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Описание задачи
	Срок выполнения

	1
	д. Грехово
	Исключение возможности загрязнения источника водоснабжения, защита от угроз техногенного и природного характера, предотвращение аварийных ситуаций
	31.12.2026

	2
	с. Колянур 
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	31.12.2027

	3
	д. Кожа
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	31.12.2028

	4
	с. Зашижемье
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	31.12.2028

	5
	с. Муша
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	31.12.2028

	6
	д. Кожа
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	31.12.2029

	7
	д. Родыгино
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	31.12.2029

	8
	с. Васильково
	Достижение плановых значений показателей надёжности и качества  централизованных систем водоснабжения, бесперебойная и качественная поставка ресурса потребителям.
	31.12.2029

	9
	д. Фокино
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	31.12.2030

	10
	д. Лошкари
	Достижение плановых значений показателей надёжности и качества  централизованных систем водоснабжения, бесперебойная и качественная поставка ресурса потребителям, исключение возможности загрязнения источника водоснабжения, защита от угроз техногенного и природного характера
	31.12.2030

	11
	д. Решетниково
	Достижение плановых значений показателей надёжности и качества  централизованных систем водоснабжения, бесперебойная и качественная поставка ресурса потребителям, исключение возможности загрязнения источника водоснабжения, защита от угроз техногенного и природного характера
	31.12.2030

	12
	с. Зашижемье
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	31.12.2031

	13
	д. Лошкари
	Достижение плановых значений показателей надёжности и качества  централизованных систем водоснабжения, бесперебойная и качественная поставка ресурса потребителям, исключение возможности загрязнения источника водоснабжения, защита от угроз техногенного и природного характера
	31.12.2031

	14
	д. Родыгино
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	31.12.2032

	15
	с. Зашижемье
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	31.12.2032

	16
	с. Ильинск
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	31.12.2033

	17
	с. Ильинск
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	31.12.2034

	18
	д. Атары
	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	31.12.2035


6.2. Перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в целях реконструкции
	№
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости выполнения мероприятия (цель реализации)
	Наименование объекта
	Технические характеристики
	Предлагаемое мероприятие
	Года реализации мероприятий

(ввод/вывод мощностей в/из эксплуатации)

	1
	Реконструкция павильона и зоны санитарной охраны вокруг артезианской скважины № 5978 д. Грехово, ул. Ташовская
	Исключение возможности загрязнения источника водоснабжения, защита от угроз техногенного и природного характера, предотвращение аварийных ситуаций
	Скважина №5978
	Павильон: 

2,0х2,0 метра;

Ограждение ЗСО: 

30,0х30,0 метров.
	Разборка остатков старых конструкций и демонтаж оборудования; возведение павильона и монтаж оборудования; обустройство дорожки с твёрдым покрытием; монтаж ограждения зоны санитарной охраны водозаборной артезианской скважины 
	2026
	2026

	2
	Реконструкция участка водопровода, с. Колянур,  ул. Советская (д. 2 – д. 23) 

с переходом на ул. Первомайскую (д. 1 – д. 11)
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	Водопровод
	829,0 м
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической (стальной) трубы d=57мм, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	2027
	2027

	3
	Реконструкция участка водопровода, д. Кожа, 

ул. Молодёжная (д. 1 – д. 19)
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения


	Водопровод
	272,5 м
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической (стальной) трубы d=57мм, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	2028
	2028

	4
	Реконструкция участка водопровода, с. Зашижемье,  

ул. Советская (д. 19 – д. 35)
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	Водопровод
	293,0 м
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической (стальной) трубы d=57мм, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	2028
	2028

	5
	Реконструкция участка водопровода, с. Муша, 

ул. Первомайская (д. 4 – д. 19)
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	Водопровод
	372,5 м
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической (стальной) трубы d=57мм, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	2028
	2028

	6
	Реконструкция участка водопровода, д. Кожа, 

ул. Мира (д. 20 – д. 34)
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	Водопровод
	309,0 м
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической (стальной) трубы d=57мм, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	2029
	2029

	7
	Реконструкция участка водопровода, д. Родыгино, 

ул. Молодежная (д. 2а – д. 14)
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	Водопровод
	312,8 м
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической (стальной) трубы d=32мм, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм
	2029
	2029

	8
	Реконструкция щита управления  в с. Васильково ул. Молодёжная, д. 11,

артезианская скважина № 4756
	Достижение плановых значений показателей надёжности и качества  централизованных систем водоснабжения, бесперебойная и качественная поставка ресурса потребителям.
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 4756


	1 шт
	Монтаж щита управления, врезка электро-контактного манометра, установка преобразователя давления
	2029
	2029

	9
	Реконструкция участка водопровода, д. Фокино, 

ул. Труда (д. 2 – д. 20)
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	Водопроводная сеть
	371,0 м
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической (стальной) трубы d=57мм, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	2030
	2030

	10
	Реконструкция щита управления в д. Лошкари, ул.Полевая,

артезианская скважина № 5438
	Достижение плановых значений показателей надёжности и качества  централизованных систем водоснабжения, бесперебойная и качественная поставка ресурса потребителям, исключение возможности загрязнения источника водоснабжения, защита от угроз техногенного и природного характера
	Разведочно-эксплуатационная скважина 

№ 5438


	1 шт
	Монтаж щита управления, врезка электро-контактного манометра, установка преобразователя давления, возведение павильона над скважиной
	2030
	2030

	11
	Реконструкция щита управления в д. Решетниково,

артезианская скважина № 3164
	Достижение плановых значений показателей надёжности и качества  централизованных систем водоснабжения, бесперебойная и качественная поставка ресурса потребителям, исключение возможности загрязнения источника водоснабжения, защита от угроз техногенного и природного характера
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 3164


	1 шт
	Монтаж щита управления, врезка электро-контактного манометра, установка преобразователя давления, возведение павильона над скважиной
	2030
	2030

	12
	Реконструкция участка водопровода, с. Зашижемье,  

пер. Новый (д. 1 – д. 12/36) с выходом на ул. Советскую
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	Водопровод
	444,0 м
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической (стальной) трубы d=57мм, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	2031
	2031

	13
	Реконструкция щита управления в д. Лошкари,  (быв. д. Карши), артезианская скважина № 3040
	Достижение плановых значений показателей надёжности и качества  централизованных систем водоснабжения, бесперебойная и качественная поставка ресурса потребителям, исключение возможности загрязнения источника водоснабжения, защита от угроз техногенного и природного характера
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 3040


	1 шт
	Монтаж щита управления, врезка электро-контактного манометра, установка преобразователя давления, возведение павильона над скважиной
	2031
	2031

	14
	Реконструкция участка водопровода, д. Родыгино, 

ул. Мира, д. 20 до артезианской скважины № 1160
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	Водопровод
	235,0 м
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической (стальной) трубы d=57мм, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	2032
	2032

	15
	Реконструкция участка водопровода, с. Зашижемье,  

ул. Молодёжная (д.29 – д. 43)
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	Водопровод
	393,8 м
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической (стальной) трубы d=57мм, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	2032
	2032

	16
	Реконструкция участка водопровода, с. Ильинск,  

ул. Молодёжная (д. 22 – д. 28)
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	Водопровод
	207,0 м
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической (стальной) трубы d=57мм, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм

	2033
	2033

	17
	Реконструкция участка водопровода, с. Ильинск,  

ул. Молодёжная  (д. 1 – д. 11)
	Снижение уровня износа водопроводной сети, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	Водопровод
	228,5 м
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической (стальной) трубы d=57мм, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	2034
	2034

	18
	Реконструкция водонапорной башни в д. Атары,

Артезианская скважина № 18749
	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения
	Артезианская скважина № 18749
	1 шт
	Демонтаж старой башни и оборудования, установка новой металлической башни и конструкций, монтаж оборудования
	2035
	2035


7. Требования к инвестиционной программе

7.1. Инвестиционная программа должна быть разработана на период 2026 - 2035 годы.
7.2. Инвестиционная программа должна включать перечень мероприятий по модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения.

7.3. Инвестиционная программа должна содержать перечень мероприятий по модернизации и реконструкции существующей системы водоснабжения с расчетом финансовых потребностей и сроков реализации.

7.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и утвержденными нормами проектно-сметной документации.

7.5. Мероприятия инвестиционной программы должны предусматривать применение современных технологий.

7.6. В инвестиционную программу включаются мероприятия по  модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения.

7.7. Инвестиционная программа должна включать перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз природного и техногенного характера, террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
7.8. Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;

- общие положения;

-цели и задачи инвестиционной программы;

-оценка технического состояния объектов водоснабжения, их сооружений и ограждений;

-перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, реконструкции и модернизации существующих объектов;

-технические характеристики объектов;

-график реализации;

-план финансирования и источники финансирования;

-эффективность инвестирования средств на объекты централизованных систем водоснабжения;

-расчёт тарифов на услуги водоснабжения для потребителей;

-контроль за достижением плановых показателей;

-контроль за выполнением инвестиционной программы;

-корректировка. 

7.9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (НЦС 81-02-14-2017), утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов.

7.10. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют АО «Жильё» и администрация Советского района Кировской области.

8. Порядок внесения изменений в техническое задание
8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Советского района Кировской области или по инициативе АО «Жильё».

8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Советского района Кировской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе АО «Жильё», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Советского района, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

9. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционной программы

 9.1. АО «Жильё» в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы, направляет в администрацию Советского района Кировской области следующие документы:

- проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием;

- производственную программу АО «Жильё», утвержденную в установленном порядке.

9.2. Администрация Советского района Кировской области обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании АО «Жильё» в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. 

9.3. Администрация Советского района Кировой области и Региональная служба по тарифам Кировской области обязаны рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании АО «Жильё» в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. Администрация Советского района Кировской области рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории этого муниципального образования, на предмет его соответствия предусмотренным концессионным соглашением мероприятиям, соответствия показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения плановым значениям таких показателей, установленным концессионным соглашением, соответствия условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности концессионера, установленным концессионным соглашением. В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрация Советского района Кировской области обязано указать причину отказа.

Основаниями для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы, разработанного в соответствии с концессионным соглашением, являются несоответствие проекта инвестиционной программы предусмотренным концессионным соглашением мероприятиям, плановым значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, несоответствие инвестиционной программы техническому заданию, а также несоответствие условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности концессионера, установленным концессионным соглашением. АО «Жильё» обязано в течение  7 дней после получения уведомления об отказе доработать проект инвестиционной программы и направить на повторное рассмотрение в администрацию Советского района.

9.4. По итогам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы администрация Советского района уведомляет о согласовании или об отказе в согласовании АО «Жильё» в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование. 

9.5. АО «Жильё» в течение 3 дней  со дня получения согласования проекта инвестиционной программы обязано направить проект инвестиционной программы в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области рассматривает проект инвестиционной программы и протокол разногласий к проекту инвестиционной программы (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области принимает решение о утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы.

___________________
